## defectos
No/ID | Título | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Gravedad | Prioridad | Estado
DEF-01 | Saldo acumulado no se actualiza tras un depósito | 1- Iniciar sesión como apoderado. 2- Ir al Dashboard. 3- Registrar un nuevo depósito en la cuenta del alumno (módulo ejecutivo). 4- Volver al Dashboard del apoderado sin recargar la página. | El saldo acumulado, el saldo pendiente y el porcentaje de avance deben actualizarse de inmediato al registrarse el depósito. | El saldo mostrado permanece igual hasta que el usuario recarga manualmente la página. | Alta | Alta | Abierto
DEF-02 | No se envía notificación de depósito individual | 1- Iniciar sesión como ejecutivo. 2- Registrar un depósito en la cuenta individual de un alumno. 3- Confirmar el registro. 4- Revisar la bandeja de entrada del correo del apoderado asociado. | El apoderado debe recibir un correo electrónico confirmando el depósito realizado en la cuenta de su pupilo. | No se genera ni se envía ningún correo de notificación al apoderado. | Alta | Alta | En espera de ser reparado
DEF-03 | Contrato PDF no incluye servicios adicionales contratados | 1- Iniciar sesión como apoderado. 2- Ir a 'Mi Contrato'. 3- Hacer clic en 'Descargar Contrato'. 4- Abrir el PDF generado y revisar el detalle de servicios. | El PDF debe incluir el detalle completo del contrato, incluyendo servicios adicionales como hotelería especial, museos y otras actividades. | El PDF generado solo muestra los datos básicos del contrato (curso, destino, fecha), sin los servicios adicionales. | Media | Alta | En progreso
Note on I9: Ejemplos: abierto, diferido, duplicado, en espera de ser reparado, en espera de pruebas de confirmación, reabierto, cerrado